Zadeva:	608-2/2010

Datum: 	4. april 2011

OBČINSKI SVET

OBČINE BREŽICE

## Zadeva: 	Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice

V prilogi vam na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09 in 3/10),  21.  in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 94/2007 – UPB2, 27/2008 - ODL. US, 76/2008, 100/2008 - ODL. US, 79/2008 in 14/2010 – ODL. US) ter 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) pošiljam v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme

S K L E P

Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) določa postopke in načine priprave investicijske dokumentacije za pripravo in izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Načrt razvoj programov občine. V skladu s prej navedeno uredbo investicijsko dokumentacijo (DIIP-e in IP-e) za posamezne investicije, ki so predvidene za izvedbo v proračunu Občine Brežice in so vključene v NRP, kot sestavni del plana proračuna Občine Brežice, potrdi Občinski svet Občine Brežice.

V obravnavo vam posredujemo Dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se opredeljujejo posamezni elementi investicije v zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev Vrtca Mavrice Brežice.

Objekt na Šolski ulici 5 je bil zgrajen leta 1972. Leta 1980 je bil prvotnima dvema traktoma dodan še tretji. Drugih večjih posegov na objektu, razen v ureditev travnatega igrišča in postavitev ograje okoli celotnega kompleksa, ni bilo. Kot takšen postaja objekt vse manj varen za bivanje, prav tako pa ne ustreza ne potrebam zavoda v smislu kapacitete, kot tudi ne predpisanim normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Pomemben dejavnik za izvedbo investicije so tudi trendi vpisovanja otrok v vrtce in demografski podatki, iz katerih izhajajo izračuni potrebnega števila oddelkov ter združevanja le-teh na eni ali največ dveh lokacijah (zdaj na 4 lokacijah).

Namen investicije je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolskega varstva javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice na eni lokaciji. Ker se obstoječi objekt nahaja v primernem okolju in že ima urejene in utrjene zelene igralne površine, je bila izbrana varianta izgradnje novega vrtca na obstoječi lokaciji, kjer se bodo zagotovili prostori za 20 oddelkov v skladu s predpisanimi normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo vrtca ter prostori za upravo zavoda.

Izvedba same izgradnje je predvidena v drugi polovici leta 2012, zaključek financiranja pa v začetku leta 2013. V finančno konstrukcijo je tako zajet tudi strošek urejanja prostorov na drugih lokacijah, kjer se bo za časa izvajanja investicije (6 mesecev) izvajal program predšolskega varstva. Upoštevan je tudi strošek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, ki se izvaja v skladu z zakonodajo na področju graditve objektov.

Vrednost investicije v stalnih cenah je ocenjena na 4.143.933 EUR. Izgradnja se bo predvidoma pričela v mesecu maju 2012, uporabno dovoljenje pa bo pridobljeno do konca meseca novembra 2012.

DIIP bo hkrati podlaga za pripravo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, ki sta potrebna za prijavo investicije na 6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostnih usmeritev »Regionalni razvojni programi razvojne prioritete »Razvoj regij«, katerega objava se pričakuje še v tem letu.

Pripravil:

ODD

Referentka I

Vilma Zupančič

Vodja oddelka							    Župan

Anica Hribar							Ivan Molan

Priloga:

- Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice (priloga 1)

- Dokument identifikacije investicijskega projekta: Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice (priloga 2)

Priloga 1

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZDSPDPO), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 6. redni seji, dne ___________, sprejel

## SKLEP

## O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: UREDITEV PROSTORSKE PRBLEMATIKE VRTCA MAVRICA BREŽICE

- točka

Potrdi se dokument identifikacije investicijski projekta »Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice«, ki ga je izdelal Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice.

- točka

Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 4.143.933 EUR vključno z DDV.

Investicija se izvaja v času od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2013 (zaključek financiranja).

- točka

Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov:

a) Proračun Občine Brežice				47%

b) SVRL – ESRR					53%

- točka

S tem sklepom se potrdi vključitev investicije »Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice« v NRP Občine Brežice in izvajanje aktivnosti v skladu s terminskim planom.

- točka

Ta sklep prične veljati takoj.

Zadeva:	608-2/2010					    Župan

Datum: 	__________					Ivan Molan

Priloga 2

Cesta prvih borcev 18, p.p. 132

SI - 8250 Brežice

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

###### UREDITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE VRTCA MAVRICA BREŽICE

Investitor:

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba investitorja:

IVAN MOLAN,  župan					_____________

Skrbnica investicijskega projekta

ANICA HRIBAR, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Izdelovalki:

##### Anica Hribar

##### Vilma Zupančič

Datum izdelave dokumenta:			maj - oktober 2010

Datum potrditev dokumenta:			________________

KAZALO

1. Uvod	6

2. Opredelitev investitorja	7

3. Analiza sedanjega stanja	7

3. Analiza sedanjega stanja	8

4. Opredelitev ciljev investicije	8

5. Ugotovitev različnih variant investicije	8

6. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti	9

6.1 Vrsta investicije	9

6.2 Vrednost investicije po vrsti del	9

6.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije	11

6.4 Določitev potrebne projektne dokumentacije	11

6.5 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	11

7. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo	11

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a	11

7.2 Navedba in opis lokacije	11

7.3 Obseg in specifikacija naložbe	12

7.4 Vplivi na okolje	12

8. Terminski plan investicije	13

8.1 Terminski plan izvedbe investicije	13

8.2 Terminski plan financiranja po virih (tekoče cene v EUR)	13

8.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije	13

9. Priloge	14

## 1. Uvod

Vrtec Mavrica Brežice je javni zavod, ki izvaja varstvo predšolskih otrok. Programe izvaja v mestu Brežice in sicer na 5 lokacijah:

- Šolska ulica 5, kjer se nahaja večina oddelkov in uprava zavoda,

- Maistrova 4,

- Kregarjeva 7,

- Kregarjeva 11,

- Trg izgnancev 12a.

V različne programe predšolskega varstva je v šolskem letu 2010/2011 vključenih 365 otrok, zanje pa skrbi 68 zaposlenih.

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje na eni lokaciji oz. največ dveh lokacijah (ohranja se lokacija Maistrove, ki je v neposredni bližini glavnega objekta) in sicer skupno za 22 oddelkov (19+3) oz. 396. otrok.

Obstoječa stavba na Šolski ulici 5 je dotrajan montažni objekt iz leta 1972 oz. 1980 in več ne ustreza ne potrebam ne predpisanim normativom.

Objekt se nahaja v mirnem, stanovanjskem naselju mesta v bližini centra in osnovne šole. Ima urejen dostop in zelena travnata igrišča. Celoten kompleks je ograjen z žično ograjo.

## 2. Opredelitev investitorja

| Naziv | ##### OBČINA BREŽICE |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |
| Odgovorna oseba | Ivan Molan, župan |
| Telefon | 07/ 49-91-500 |
| Telefax | 07/ 49-90-052 |
| E-mail | obcina.brezice@brezice.si |
| Davčna številka | 34944749 |
| TRR | 01209-0100008385 |
| Odgovorna oseba za pripravo invest. dok. | Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti |
| Telefon | 07/ 49-91-540 |
| Telefax | 07/ 49-90-052 |
| E-mail | anica.hribar@brezice.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti |
| Telefon | 07/ 49-91-540 |
| Telefax | 07/ 49-90-052 |
| E-mail | anica.hribar@brezice.si |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | OBČINA BREŽICE |  |
| Naslov | Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: Brežice |  | št. parcel: 351, 317/3, 312/1 |

## 3. Analiza sedanjega stanja

Objekt na Šolski ulici 5 je bil zgrajen leta 1972. Leta 1980 je bil prvotnima dvema traktoma dodan še tretji. Drugih večjih posegov na objektu, razen v ureditev travnatega igrišča in postavitev ograje okoli celotnega kompleksa, ni bilo.

Objekt je montažen, delno podkleten. Je v dokaj slabem stanju, saj se pojavljajo razpoke na stikih elementov, kar vpliva tudi na učinkovitost toplotne zaščite objekta. Dotrajane so finalne obloge, predvsem pa instalacije s sanitarno opremo. Vodovodne cevi so azbestno-cementne in niso ustrezne za prenos pitne vode. Streha je prekrita s salonitnimi ploščami. Popolnoma dotrajano je tudi stavbno pohištvo in ogrevalni sistem. Obnoviti pa je potrebno tudi razsvetljavo v objektu.

Objekt kot takšen postaja vse manj varen za bivanje, prav tako pa ne ustreza ne potrebam zavoda v smislu kapacitete, kot tudi ne predpisanim normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca.

Se pa objekt nahaja v primernem okolju in že ima urejene in utrjene zelene igralne površine.

Pomemben dejavnik za izvedbo investicije so tudi trendi vpisovanja otrok v vrtce in demografski podatki, iz katerih izhajajo izračuni potrebnega števila oddelkov ter združevanja le-teh na eni ali največ dveh lokacijah.

Vključenost otrok iz šolskega okoliša Vrtca Mavrica Brežice se povečuje, tako, da je le-ta okoli 85%. Število vključenih otrok je bilo v zadnjih petih letih naslednje:

## 4. Opredelitev ciljev investicije

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolskega varstva javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice na največ dveh lokacijah.

Na lokaciji glavnega objekta se bodo zagotovili prostori za 20 oddelkov v skladu s predpisanimi normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo vrtca ter prostori za upravo zavoda.

## 5. Ugotovitev različnih variant investicije

a) Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije zaradi opisanega stanja objekta in potreb ne pride v poštev

b) Varianta »z« investicijo na novi lokaciji

Varianta »z« investicijo na novi lokaciji bi sicer zagotavljala doseganje ciljev in sicer bi bilo možno izvajanje predšolske vzgoje vezati le na eno lokacijo, vendar pa primernejše lokacije od obstoječe v mestu Brežice ni možno zagotoviti, hkrati pa bi to investicijo na eni strani, zaradi nakupa zemljišč, bistveno podražilo, na drugi strani pa bi se tudi časovno zamaknila, saj bi bilo potrebno uskladiti tudi prostorske načrte.

c) Varianta »z« investicijo na obstoječi lokacij: Obnova objekta

Na podlagi pridobljenega poročila o pregledu ter podaji mnenja o ustreznosti objekta (maj 2007) izhaja, da je objekt potreben celovite obnove, pri čemer pa adaptacija ni smotrna zaradi prevelikih stroškov investicije, hkrati pa ne omogoča zadostitev vsem veljavnim predpisom na področju gradnje in normativom za vrtce. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so v objekt vgrajevani materiali, ki vsebujejo azbest.

d) Varianta »z« investicijo na obstoječi lokacij: Izgradnja novega objekta

Z izvedbo te variante se ohrani obstoječa lokacija, na kateri se poveča število oddelkov, in omogoči hitrejša zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske dejavnosti.

Izbor optimalne variante

Investitor je pri izboru optimalne variante upošteval predvsem naslednje dejavnike:

- Stanje obstoječega objekta.

- Potrebe glede na trend vpisa in število rojstev.

- Ohranjanje obstoječe lokacije s povečanjem števila oddelkov in s tem zmanjševanje dislociranih oddelkov.

- Možnost čim hitrejše izvedbe investicije.

Investitor se je tako odločil za varianto d) – izgradnja novega objekta na obstoječi lokaciji.

## 6. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti

### 6.1 Vrsta investicije

|  | VRSTA INVESTICIJE | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novogradnja | X |
| 2 | Rušitev obstoječega objekta | X |
| 3 | Zunanja ureditev | X |
| 4 | Dobava in montaža opreme | X |

### 6.2 Vrednost investicije po vrsti del

- Dokument, ki je osnova za izdelavo ocene investicije

Vrednost investicije je podana na podlagi:

- Idejna zasnova, Savaprojekt d.d., december 2005

- Izkušenj investitorja s podobnimi projekti v preteklosti

- Povpraševanje pri izvajalcih del

Izhodišče za stalne cene je oktober 2010.

- Dinamika izvedbe projekta

| Faze | Opis | Vrednost z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stalne cene | Tekoče cene |
| 1. faza | Izvedba javnega natečaja | 65.600 | 65.600 |
| 2. faza | Izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje upravnih dovoljenj in soglasij (do pridobitve gradbenega dovoljenja) ter zagotovitev začasnih prostorov | 361.800 | 369.360 |
| 3. faza | Izvedb del (do pridobitve uporabnega dovoljenja) | 3.198.360 | 3.288.893 |
| 4. faza | Nabava in vgradnja opreme | 402.000 | 420.080 |
| SKUPAJ (1. + 4. faza) |  | 4.027.760 | 4.143.933 |

- Vrednost investicije po vrsti del

| Vrsta del / stroškov | Stalne cene | Tekoče cene |
| --- | --- | --- |
| Izveba javnega natečaja | 62.100 | 62.100 |
| Projektna in tehnična dokumentacija, revizija dokumentacije, projektantski nadzor | 292.000 | 297.800 |
| Geodetski posnetek | 3.000 | 3.000 |
| Izvedba del | 2.590.000 | 2.663.636 |
| Strokovni nadzor in vodenje investicije | 41.000 | 42.026 |
| Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varstva pri delu v času izvajanja del | 3.000 | 3.075 |
| Nakup, dobava in montaža opreme | 335.000 | 350.067 |
| Pridobivanje uporabnega dovoljenja (izvedeniška mnenja, priklopi na omrežja) | 17.000 | 17.425 |
| Informiranje in obveščanje javnosti | 1.000 | 1.025 |
| Drugi nepredvideni stroški | 10.300 | 10.557 |
| Zagotovitev začasnih prostorov na drugih lokacijah | 9.500 | 10.000 |
| Skupaj | 3.363.900 | 3.460.711 |
| Davek na dodano vrednost (20 %) | 663.860 | 683.222 |
| SKUPAJ | 4.027.760 | 4.143.933 |

- Opredelitev upravičenih stroškov

| Max sofinanciranje - 85% upravičenih stroškov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekoče cene | Občina Brežice | SVRL - RR | Skupaj | Delež |
| Upravičeni stroški | 619.690 | 3.511.575 | 4.131.265 | 99,4 |
| Neupravičeni stroški | 24.668 | 0 | 24.668 | 0,6 |
| Skupaj | 644.358 | 3.511.575 | 4.155.933 | 100 |

### 6.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

|  | VRSTA DOKUMENTACIJE | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokument identifikacije investicijskega projekta | X |
| 2 | Predinvesticijska zasnova | X |
| 3 | Investicijski program | X |

### 6.4 Določitev potrebne projektne dokumentacije

|  | VRSTA DOKUMENTACIJE | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idejna zasnova | X |
| 2 | Arhitekturni natečaj | X |
| 3 | Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja | X |
| 4 | Projekt za izvedbo | X |
| 5 | Popisi del | X |
| 6 | Projekt izvedenih del | X |

### 6.5 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

|  | VRSTA DOVOLJENJA | Potrebno označi | Datum odločbe, če je že izdana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokacijska informacija | X | 4.6.2009 |
| 2 | Gradbeno dovoljenje | X | Marec 2012 |
| 3 | Uporabno dovoljenje | X | Avgust 2013 |

## 7. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

### 7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a

- Poročilo o pregledu stanja objekta vrtca Mavrica v Brežicah -  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana - št.: DN 340143/00, november 2000 (v arhivu investitorja)

- Idejna zasnova za objekt Vrtec mavrica Brežice – Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 7140 Brežice – št.: 05157-00, december 2005 (v arhivu investitorja)

### 7.2 Navedba in opis lokacije

Predvideni posegi bodo omejeni na obstoječo lokacijo glavnega objekta Vrtca Mavrica Brežice, ki se nahaja v bližini ožjega dela centra mesta Brežice na Šolski ulici 5.

V neposredni bližini sta osnovna šola in stanovanjsko naselje z urejenimi zunanjimi zelenimi površinami s parkovno ureditvijo in otroškimi igrišči.

Objekt je lociran v 8. potresni coni.

Slika 1: Pogled na lokacijo iz širšega zornega kota mesta

### 7.3 Obseg in specifikacija naložbe

V novozgrajenem vrtcu bo prostor za 20 oddelkov, od tega 1 razvojni oddelek, z vsemi spremljajočimi prostori kot so sanitarije, kabineti, shrambe, garderobe, upravnimi in tehničnimi prostori. Skupno cca 2.900 m2 pokritih površin.

Poseg predvideva:

- rušitev obstoječega objekta,

- izgradnja novega objekta,

- urejanje zunanjih površin: ločeni dostopi do vrtca (ločen dostop uporabnikov in ločen dostop za dostavo), parkirišče in obračališče, otroško igrišče,

- opremljanje novozgrajenih prostorov.

### 7.4 Vplivi na okolje

Izvedba investicije

Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja.

Investicija ne bo imela negativnih vplivov oz. posegov v okolje.

Investitor bo pri izvajanju aktivnosti v objektu in njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oz. jih vzpodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem (ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, omejena poraba vode na pipah v sanitarijah, izvajanje posameznih okoljevarstvenih akcij …).

Objekt:

Gre za objekt, ki bo v temeljito obnovljen in bo imel tudi precejšnje učinke na izrabo naravnih virov. Za ogrevanje bo ohranjen sistem na zemeljski plin, upoštevani pa bodo tudi vsi drugi energetsko-varčni elementi: energetsko varčni fasadni elementi, izolacija podstrešja, vgradnja in montaža opreme, ki predstavlja zadnje tehnološke dosežke na področju čim manjše porabe energije in vode, bo pripomogla tudi k učinkovitejši izrabi naravnih virov

## 8. Terminski plan investicije

### 8.1 Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost | 1-3/11 | 4-6/11 | 7-9/11 | 10-12/11 | 1-3/12 | 4-6/12 | 7-9/12 | 9-12/12 | 1-3/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec/Leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega natečaja | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava projektne dokumentacije |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Zagotovitev začasnih prostorov |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Izvedba JN - oddaja gradbenih del |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Izvedba JN - nabava opreme |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Začetek del |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Izvajanje del |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Končanje del |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Pregled in prevzem |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Predaja v uporabo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Zaključek financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Končanje investicije |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

### 8.2 Terminski plan financiranja po virih (tekoče cene v EUR)

| Obdobje | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir |  |  |  |  |  |  |
| Občina Brežice | 684 | 140.000 | 999.700 | 803.549 | 1.943.933 | 47 |
| SVRL - RR | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 53 |
| Skupaj | 684 | 140.000 | 3.199.700 | 803.549 | 4.143.933 | 100 |

### 8.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

| AKTIVNOST | ODGOVORNA SLUŽBA | ODGOVORNA OSEBA | ROK za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvedba javnega natečaja | Oddelek za družbene dejavnosti | Anica Hribar | Junij 2011 |
| Pridobitev projektne dokumentacije (PZI, PGD, PZR) | Oddelek za družbene dejavnosti | Anica Hribar | Maj 2012 |
| Izdelava PIZ in IP | Oddelek za družbene dejavnosti | Anica Hribar | September 2011 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenje | Oddelek za družbene dejavnosti | Anica Hribar | Maj 2012 |

## 9. Priloge

- Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (Občinski svet Občine Brežice) -  naknadno

- Poročilo o pregledu stanja objekta Vrtca Mavrica v Brežicah -  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana - št.: DN 340143/00, november 2000 (v arhivu investitorja)

- Idejna zasnova za objekt Vrtec Mavrica Brežice – Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 7140 Brežice – št.: 05157-00, december 2005 (v arhivu investitorja)