Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4,  1535 Ljubljana, ki jo zastopa minister mag. Radovan Žerjav

in

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo zastopa župan Ivan Molan

sklepata na podlagi 17.,25 in 33. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/2006) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99) ter na osnovi 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006, ZJN-2) naslednji

P R O T O K O L

za ureditev regionalne ceste R3-676

Spodnja Pohanca – Kapele

1. člen

Podpisnika Protokola za ureditev regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele uvodoma ugotavljata, da je regionalna cesta R3-676 na večjem delu svojega poteka v zelo slabem stanju, ki zahteva rekonstrukcijo ali preplastitev vozišča, pri čemer gre posebej izpostaviti odseke te ceste med naselji Spodnja Pohanca do Artič ter med gozdom v Dobravi in naseljem Kapele.

2. člen

Predmet tega Protokola je:

- opredelitev zainteresiranosti obeh podpisnic

- določitev skupnih izhodišč

- dogovor o poteku koordiniranih aktivnosti

3. člen

Podpisnika Protokola se dogovorita, da se pristopi k ureditvi regionalne ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Kapele, in sicer na odseku med naseljema Spodnja Pohanca in Artiče ter na odseku med gozdom v Dobrovi in naseljem Kapel. Ureditev se izvede v smislu sanacije vozišča po pravilih stroke. V naselju Kapele se izvede ureditve, ki bodo povečale varno odvijanje prometa (pločnik, avtobusno postajališče ter javna razsvetljava).

Podpisnici se dogovorita, da se ureditve, omenjene v prejšnjem odstavku, izvedejo v letih 2009-2011 odvisno od razpoložljivih sredstev v Proračunu RS in Proračunu občine Brežice.

4. člen

Predmetna ureditev ceste je razdeljena na naslednje etape*

| Etapa | opis | leto izvedbe del | Skupaj (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | Preplastitev oz. obnova ceste Sp. Pohanca - Artiče | 2009 | 200.000 |
| 2. etapa | Ureditev ceste pri Kapelah in odsek čez Kapele | 2009 - 2011 | 1.250.000 |
| skupaj |  | 1.450.000 |

(* navedene vrednosti so ocenjene, delitev med MzP-DRSC in Občino Brežice bo opredeljena v Sporazumu o sofinanciranju)

5. člen

1. etapa:

V letu 2009 DRSC pristopi k preplastitvi oz. obnovi odseka regionalne ceste R3-676/2204 od območja ureditev v rekonstruiranem križišču Spodnja Pohanca do Artič.

2. etapa:

V letu 2010 DRSC pristopi k ureditvi odseka regionalne ceste R3-676/2204 med Dobravo in Kapelami ter celoten odsek R3-676/2212. Postopek na tem odseku  znotraj poseljenega območja naselja Kapele  prične DRSC v letu 2009 s pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo tega odseka, ki  zajema tudi ureditve za izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in avtobusnih postajališč. DRSC in Občina skleneta Sporazum o sofinanciranju za izvedbo tega projekta  ter v letu 2010 pristopita tudi k izgradnji, ki naj bi bila zaključena do leta 2011.

6. člen

Podpisnici Protokola ugotavljata, da bo izgradnja ureditve ceste R3-676 potekala glede na finančne zmožnosti Proračuna Republike Slovenije in Proračuna Občine Brežice.

7. člen

Podpisnika Protokola sta soglasna, da se po izgradnji obnovljena cesta z odvodnjavanjem prenese v upravljanje in vzdrževanje Direkciji RS za ceste. Pločnike, morebitne komunalne vode, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča pa se prenese v upravljanje in vzdrževanje Občini Brežice.

8. člen

Podpisnika protokola soglašata, da bosta za delitev stroškov za ureditev predmetne ceste sklenila poseben Sporazum o sofinanciranju na podlagi projektov PZI in ob upoštevanju določil tega Protokola, ko bo projekt uvrščen v Proračun RS.

9. člen

Protokol  prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki.

10. člen

Protokol je napisan v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka Protokola po tri (3) izvode.

Republika Slovenija

Ministrstvo za promet 							Občina Brežice

Minister										Župan

mag. Radovan Žerjav							       Ivan Molan

št.zadeve: 371-9/2008

(žig in podpis)

_____________________	                          		             _____________________

Podpisano dne:___________                       	                   Podpisano dne:___________